**T.C.**

**19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI**

**ŞEHİT BURHAN YAZICI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ**

****

**SIRA SENDE**

**HAZIRLAYANLAR**

Ramazan BAYKAL – Okul Müdürü

Yunus Emre BAYRAM – Müdür Yardımcısı

Ondokuzmayıs Kaymakamlığı’nın …./…./2016 tarihli ve ……./…… sayılı oluru ile uygulanmaktadır.

**19 MAYIS–2016**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Proje Adı*** | ***SIRA SENDE*** |
| ***Proje Konusu*** | *7 ve 8.sınıf öğrencilerine mesleklerin tanıtımlarının yapılması.* |
| ***Projenin Amacı*** | *Okulumuz 7. Ve 8.sınıf öğrencilerine meslekleri tanıtarak meslek bilincini uyandırmak* |
| ***Projeyi Düzenleyen Kurum*** | *Şehit Burhan Yazıcı Ortaokulu Müdürlüğü* |
| ***Projeyi Düzenleyen Kurum Yetkilisi:*** | *Ramazan BAYKAL – Okul Müdürü* |
| ***Proje Kaynak Birimi*** | *Şehit Burhan Yazıcı Ortaokulu Paydaşları* |
| ***Proje Destek Birimi*** | *19 Mayıs ilçesi Kamu Kurumu Çalışanları*  *Özel Sektör Meslek Temsilcileri (Eczacı, Avukat…)* |
| ***Proje Uygulama Birimi*** | *Şehit Burhan Yazıcı Ortaokulu Proje Yürütme Kurulu* |
| ***Kapsam*** | *Şehit Burhan Yazıcı Ortaokulu Yönetici, Öğretmen, 7. VE 8.sınıf Öğrencileri* |
| ***Proje Danışmanı***  ***Tel***  ***Web/Mail*** | *Yunus Emre BAYRAM – Müdür Yardımcısı*  *0 505 496 60 61 yebbey61@hotmail.com* |
| ***İrtibat kişisi***  ***Tel***  ***Web/Mail*** | *Yunus Emre BAYRAM – Müdür Yardımcısı*  *0 505 496 60 61 yebbey61@hotmail.com* |
| ***Proje Yürütme Kurulu*** | *Ramazan BAYKAL -Okul Müdürü*  *Yunus Emre BAYRAM -Müdür Yardımcısı*  *Funda ALIŞ -Fen ve Teknoloji Öğretmeni*  *Seda UZUN DİDİN –İngilizce Öğretmeni*  *Oktay MATUR –Okul Aile Birliği Başkanı*  *Betül KESKİN -8.Sınıf Öğrencisi* |
| ***Proje Uygulama Tarihi*** | *2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı* |

***BİRİNCİ BÖLÜM***

1. ***GİRİŞ***
2. **BÖLÜM**

*Eğitim hayatında hedef belirlemenin rolü önemlidir. Hedef belirleyip bu hedefe ulaşma yolunda çalışmaların sürdürülmesi gerekir.*

*Hedef belirlemede kritik nokta şudur; ulaşmak istenilen hedefe yönelik mi çalışılacak? Yoksa akademik düzey doğrultusunda ulaşabilen hedefe razı mı olunacak? Bu iki karardan birinin alınması gerekiyor.*

*Kararlı olunmadığı durumların sonucunda hayal kırıklığı ortaya çıkabilmektedir.*

*Ülkemiz şartlarını göz önüne aldığımızda; bazen, maalesef sadece ilgi ve yetenekler doğrultusunda meslek seçilemiyor.*

*Seçilen bölümün veya mesleğin iş olanakları çok önemlidir.*

*İş olanakları ile ilgi yetenekler birleştirildiği noktada daha etkili bir meslek seçimine yaklaşmış oluruz.*

*Ülkemiz eğitim sisteminde ortaokul (imam hatip) ve meslek liseleri ile birlikte belirli bir mesleki yönde ağırlıklı eğitim alınabilmektedir.*

*Lise eğitimine MOS’ da alınan puan doğrultusunda yön verilmektedir.*

*Bu doğrultuda doğru meslek seçimi için doğru tercih yapmak şarttır. Şehit Burhan Yazıcı Ortaokulu olarak doğru meslek seçimini yapabilmek, Ülkesine ve Milletine daha yararlı olmak için sevdiği mesleği seçebilmek adına bu projemiz ile meslekleri tanıyıp, başarılı olma yolunda motive etmek ve desteklemek amacımız olacaktır.*

1. ***PROJENİN GEREKÇELERİ***

* *Öğrencilerdeki meslek bilincinin eksikliği*
* *İstedikleri mesleğe ulaşmak için gerekli olan süreçler hakkında bilgi eksikliği.*
* *Meslek bilinci ve isteğinin olmamasının okula ve derslere karşı olumsuz etkisi.*
* *Gelecekle ilgili hedef meslek bilincine sahip olan öğrencinin derslere ve okula karşı daha duyarlı olacağı düşüncesi.*

1. ***PERFORMANS KRİTERLERİ***

*Okulumuz 7. Ve 8. sınıfta okuyan öğrencilerin %n 90 inde meslekler hakkında asgari bilgi sahibi olmaları.*

*Öğrencilerin en az %70 inde kararlı hedef meslek bilinci oluşması.*

*İstedikleri mesleklere ulaşma ile ilgili geçecekleri eğitim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaları.*

1. ***PROJENİN KONUSU***

*7. ve 8. sınıf öğrencilerine mesleklerin tanıtımlarının yapılması.*

1. ***AMAÇLAR***

* *Öğrencilerdeki meslek bilinci oluşturmak.*
* *İstedikleri mesleğe ulaşmak için gerekli olan süreçler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.*
* *Meslek bilinci ve isteğinin olmamasının okula ve derslere karşı olumsuz etkisini gidermek.*
* *Gelecekle ilgili hedef meslek bilincine sahip olan öğrencinin derslere ve okula karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak..*

1. ***HEDEFLER***

* *Proje yürütme süresince okulda mesleği hakkında tanıtım yapmayı kişilere ulaşmak.*
* *Öğrencilerle ilgili meslek temsilcilerini okulumuzdaki uygun ortamda buluşturmak.*
* *Proje sonunda yapılan ankette öğrencilerdeki olumlu değişimleri gözlemlemek.*

1. ***FAALİYETLER***

* *İlçe kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör meslek temsilcileri ile görüşmeler yapılacaktır.*
* *Yapılan görüşmeler sonucunda meslek temsilcilerinin okula gelebilecekleri tarihler belirlenecektir.*
* *Proje Yürütme Kurulu tarafından meslek temsilcilerinin okula gelecekleri güne ait takvim belirlenecek ve okulda ilan edilecektir.*
* *Öğrencilerin meslek temsilcileri ile buluşma günü öncesinde ilgili meslekle ilgili hazırlıklarını yapmaları (Sorulacak soruların belirlenmesi, merak edilenler gibi) sağlanacaktır.*
* *Belirlenen tarihlerde 7. Ve 8.sınıf öğrencileri ile ilgili meslek temsilcileri buluşturulacaktır.*

1. ***KAPSAM***

*Şehit Burhan Yazıcı Ortaokulu 7. Ve 8. sınıf öğrencileri*

1. ***İLKELER***

* *Proje 19 Mayıs Kaymakamlığı onayı ile okulumuz Proje Yürütme Kurulu tarafından Şehit Burhan Yazıcı Ortaokulu bünyesinde yapılacaktır.*
* *Projede ilçe kamu kurumu çalışanları, özel sektör meslek temsilcileri ile işbirliğine gidilecektir.*
* *Proje bir plan ve program çerçevesinde yürütülüp, uygulanacaktır.*
* *Projenin uygulanmasından okul Uygulama Ekibi sorumlu olacaktır.*
* *Çalışmalar ve performans sonuçları eğitimin tüm paydaşları tarafından görülebilecek şekilde okul web sitesinde yayınlanacaktır.*
* *Proje sonunda rapor hazırlanacaktır.*

1. ***DAYANAK***

*Türkiye Cumhuriyeti Anayasası*

*1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu*

*İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği*

*19 Mayıs Kaymakamlığı Oluru*

*Projemiz okulumuz stratejik planı doğrultusunda Proje Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmıştır.*

***İKİNCİ BÖLÜM***

1. **BÖLÜM**
2. ***UYGULAMA***

***Şehit Burhan Yazıcı Ortaokulu Proje Yürütme ve Uygulama Kurulu***

|  |  |
| --- | --- |
| *Okul Proje Yürütme Kurulu* | *Ramazan BAYKAL-Okul Müdürü*  *Yunus Emre BAYRAM -Müdür Yardımcısı*  *Funda ALIŞ-Fen Bilimleri Öğretmeni*  *Seda UZUN DİDİN –İngilizce Öğretmeni*  *Oktay MATUR -Öğrenci Velisi*  *Betül KESKİN -8.Sınıf Öğrencisi* |

*Okul Müdürü başkanlığında olup projenin yürütülmesinden ve uygulanmasından sorumludur.*

1. ***UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI***

* *Projenin Kaymakamlık makamının onayından sonra Proje Yürütme Kurulu tarafından okul paydaşlarına tanıtılması*
* *Projenin işlem basamaklarının tespit edilmesi*
* *Proje uygulaması, paydaş ve sorumluların çalışma esaslarını ve alanlarını kapsayan yönerge oluşturulması*
* *Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi*
* *Proje raporunun hazırlanması*

1. ***EYLEM PLANI***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***S.N.*** | ***Faaliyet Adı*** | ***Uygulama Tarihleri*** |
| *1* | *Proje dosyasının hazırlanması ve onaya sunulması* | *Kasım -2016* |
| *2* | *Proje tanıtımın paydaşlara yapılması* | *Kasım -2016* |
| *3* | *İlçe kamu kurumu çalışanları ve özel sektör meslek temsilcileri ile görüşülmesi* | *2016 Kasım – 2017 Haziran* |
| *4* | *Görüşme sonucunda hangi mesleklerin ne zaman tanıtım çalışmasına katılacağının belirlenmesi* | *2016 Kasım – 2017 Haziran* |
| *5* | *Belirlenen günlerde okul çok amaçlı salonunda meslek temsilcileri ile öğrencilerin buluşmasının sağlanması* | *2016 Kasım – 2017 Haziran* |
| *6* | *Anket hazırlanması ve uygulanması* | *2016 Kasım – 2017 Haziran* |
| *7* | *Değerlendirme raporunun hazırlanması* | *Haziran-2017* |

1. ***DEĞERLENDİRME***

*Proje sonuç raporu okulumuz web sitesi okul bülteni ile çevremize sunulacak olup değerlendirme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.*

1. ***UYGULAMA TAKVİMİ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***SIRA***  ***NO*** | ***YAPILACAK FAALİYETLER*** | ***TARİHLERİ*** |
| ***1*** | *Projenin hazırlanarak onaya sunulması* | *07/11/2016* |
| ***2*** | *Projenin Uygulanması* | *07/11/2016 – 15/06/2016* |

1. ***MALİYET***

*Proje giderleri Okul-Aile Birliği tarafından karşılanacak olup giderlerin karşılanamaması durumunda yerel yönetimlere başvurulacaktır.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Gider Adı*** | ***Tahmini Maliyet*** |
| *Tanıtım broşürleri ve afişlerin hazırlanması* | *300,00* |
| ***Toplam:*** | ***300,00 tl*** |

1. ***YÜRÜRLÜK***

*Proje Bu proje yönergesi 17 maddeden ibaret olup, 2016/2017 eğitim-öğretim yılı 1. Döneminde ve 2. döneminde uygulanacak* ***“SIRA SENDE”*** *projesi için hazırlanmış olup 19 Mayıs Kaymakamlığınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.*

1. ***YÜRÜTME***

*Bu yönergenin hükümlerini Proje Yürütme Kurulu yürütür.*

*Yunus Emre BAYRAM Ramazan BAYKAL*

*Müdür Yardımcısı Müdür*

*Caner Can KOÇ*

*Şube Müdürü*

*Uygun görüşle arz ederim.*

*…/11/2016*

*Osman DEMİRPENÇE*

*İlçe Milli Eğitim Müdür V.*

*OLUR*

*…/11/2016*

*Abdullah ŞEN*

*Kaymakam*